-projekt-

HARMONOGRAM PRAC III EDYCJI 
OLSZTYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

2015

| TERMIN | DZIAŁANIE |
| --- | --- |
| Do 22 maja 2015 | Powołanie Zespołu Koordynującego |
| 22.05– 30.06.2015 | Kampania edukacyjna Składanie wniosków |
| 1.06 – 31.07.2015 | Kampania edukacyjna Weryfikacja, Odwołania |
| 14.08.2015 | Ogłoszenie list projektów |
| 15.08– 27.09.2015 | Kampania informacyjna Promowanie projektów |
| 12.09 – 27.09.2015 | Głosowanie na projekty |
| 5.10.2015 | Ogłoszenie wyników |
| 15.10.2015 - 15.11.2015 | Ewaluacja |
| 1.01.2016 – 31.12.2016 | Realizacja projektów wybranych w głosowaniu |